## 进度计划
项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称 |  |  |  |  | 学生专业能力评价系统 | [5 empty] | 项目编号
制作人 |  |  |  |  | Allenyep | [5 empty] | 审核人
项目经理 | [10 empty] | 制作日期 | [5 empty] | 2018-03-29
二、项目进度表
周 | 工期 | 0 | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3
开始 | 天 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 责任人 | 关键节点
需求分析 | 6
概要设计 | 3
详细设计 | 6
编码 | 14
测试 | 4
用户说明 | 2